## Sheet1
COSTO MENSUAL DE RECURSO EN SOLES: | 1000
COSTO POR HORA DE RECURSO EN SOLES: | 5.6818
Objetivo/Tarea | Semana inicio | Duración (semanas) | Esfuerzo (horas-persona) | Costo (soles) | % de esfuerzo | Fecha Inicio | Feha Fin
Elaborar y evaluar un modelo computacional, basado en aprendizaje profundo, para la identificación de moléculas ARN no codificantes en transcriptomas de especies desconocidas al modelo. | 1 | 10 | 296 | 1681.8182 |  | 2019-03-11 | 2019-05-20
Configuración inicial del ambiente de trabajo | 1 | 1 | 40 | 227.2727 | 100% | 2019-03-11 | 2019-03-18
O1. Recopilar y preprocesar un conjunto de datos de transcriptomas para el entrenamiento y validación del modelo algorítmico | 2 | 2 | 76 | 431.8182 |  | 2019-03-18 | 2019-04-01
Extracción de la información de las bases de datos Ensembl y CantataDB y preprocesamiento de la información | 2 | 1 | 36 | 204.5455 | 90% | 2019-03-18 | 2019-03-25
Documentación del proceso de extracción y preprocesamiento y cuadros estadísticos | 3 | 1 | 40 | 227.2727 | 100% | 2019-03-25 | 2019-04-01
O2. Implementar la arquitectura del proceso de aprendizaje de máquina y que la misma produzca predictores aceptables. | 4 | 5 | 120 | 681.8182 |  | 2019-04-01 | 2019-05-06
Entrenamiento y validación del modelo | 4 | 3 | 60 | 340.9091 | 50% | 2019-04-01 | 2019-04-22
Entrenamiento y validación del modelo con atributos del modelo contra el cual se realizará el análisis comparativo | 7 | 1 | 20 | 113.6364 | 50% | 2019-04-22 | 2019-04-29
Documentación de la arquitectura y la validación del modelo | 8 | 1 | 40 | 227.2727 | 100% | 2019-04-29 | 2019-05-06
O3. Realizar un análisis comparativo de la precisión de los predictores generados contra otro modelo del estado del arte. | 9 | 2 | 60 | 340.9091 |  | 2019-05-06 | 2019-05-20
Entrenamiento y validación del modelo contra el cual se realizará el análisis comparativo | 9 | 1 | 20 | 113.6364 | 50% | 2019-05-06 | 2019-05-13
Documentación del análisis comparativo | 10 | 1 | 40 | 227.2727 | 100% | 2019-05-13 | 2019-05-20
Formulas:
Feha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración (semanas)]*7
Fecha Inicio = [Fecha Inicio, row above]
Fecha Inicio = [Feha Fin, row above]